## Hoja1
ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | EXTRANET SIE-SECTOR ELECTRICO
Fecha Constitución: |  | 2015-04-07
Area: |  | Dirección de Tecnología y Comunicaciones
Patrocinador del Proyecto: |  | Alexander Pérez
Administrador del Proyecto: |  | Junior Pérez
FASES DEL PROYECTO | PRINCIPALES ENTREGABLES | FECHA | ESTATUS | ACCIONES EJECUTADAS
Planificación del Proyecto y Estructuración del Equipo. | Acta de Constitución | 2015-04-07 | COMPLETADO | Se realizó Acta de Constitución del Proyecto donde se asignó como Administrador del mismo a Junior Pérez, Gerente Tic y el Ejecutivo Patrocinador a Alexánder Pérez, Director de Tecnología y Comunicaciones .
Planificación de las actividades y responsabilidades. | WBS | 2015-05-13 | COMPLETADO | Se estableció programa de actividades donde se asignó tareas, fechas de compromiso, presupuesto, desarrollo de actividades y niveles de aprobación en general. A través de la herramienta de Microsoft Project.
Conformación equipo de trabajo | Aprobación Consejo | 2015-06-14 | COMPLETADO | Se realizó la conformación de equipo trabajo funcional integrado por el equipo de Desarrollo, Junior Pérez (Gerente), Luisa Tejada, José Martínez, Carlos Grullard, Armando Sánchez. Francisco Galiano para Gestión Base de Datos EDES, Dolca Herrera de la Gestión de Protecom, Hilda Vargas para la Gestión Legal, Lisete Peyrache Gerente Recursos Jerárquicos y José Enrique Ramírez como responsable de procesos.
Desarrollo del Sistema | Manual de Capacitación | 2015-12-22 | COMPLETADO | Se realizó el desarrollo del software a nivel de sistema, el esquema de funicionamiento y las facilidades que permitirán al usuario. Pendiente contratación de servicio en la Nube para publicar el mismo.
Estructuración de la Base de Datos | Base de Datos re-estructurada | 2015-12-30 | COMPLETADO | Se está realizando levantamiento de las informaciones necesarias que debe contener la base de datos del sector.
Entrenamiento y Capacitación | Manual de Entrenamiento | 2016-01-08 | COMPLETADO | Se realizo la capacitación mediante manuales, documentos, videos y presentaciones a las EDEs.
Implementación del Sistema | Sistema en funcionamiento | 2016-01-12 | COMPLETADO | Se implemento el sistema como se habia acordado.
Evaluación del Sistema | Auditoría de Evaluación | 2016-01-24 | COMPLETADO | Se evaluo el sistema por un mes para validar su correcto fucnionamiento por lo que las EDES estuvieron trabajando en paralelo.
Conclusión del Proyecto | Acta de Cierre | 2016-02-06 | COMPLETADO | Se completo la sección de prueba a finales del mes de agosto 2016.