## Hoja1
ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | INTERCONEXION DE LAS TERRENAS AL SENI
Fecha Constitución: |  | 2014-11-11
Area: |  | Dirección de Regulación
Patrocinador del Proyecto: |  | Francisco Galiano
Administrador del Proyecto: |  | Tomás Fernando Vidal
FASES DEL PROYECTO | PRINCIPALES ENTREGABLES | FECHA | ESTATUS | ACCIONES EJECUTADAS
Planificación del Proyecto y Estructuración del Equipo. | Acta de Constitución | 2014-11-11 | COMPLETADO | Se realizó Acta de Constitución del Proyecto donde se asignó como Administrador del mismo por parte de la SIE a Tomás Fernando Vidal , Encargado en Regulación y como Ejecutivo Patrocinador a Francisco Galiano, Dirección Estudios Económicos y Regulatorios.
Planificación de las actividades y responsabilidades. | WBS | 2014-11-18 | COMPLETADO | Se estableció programa de actividades donde se asignó tareas, fechas de compromiso, presupuesto, desarrollo de actividades y niveles de aprobación en general.
Conformación equipo de trabajo | Diagrama de Equipos | 2014-11-18 | COMPLETADO | Al corresponder a un proyecto Interinstitucional, la conformación del equipo estuva integrado por Tomas Fernando Vidal y Francisco Galiano por parte de la SIE y para el proceso de ejecución por personal de ETED, personal de EDENORTE y personal de la Compañía de Luz y Fuerza de las Terrenas.
Construcción Subestaciones Eléctricas | Subestaciones Eléctricas construidas | Dic. 2014 - Jul. 2015 | COMPLETADO | En Diciembre 2014, se inicia la construcción en forma paralela de la nueva SE Las Terrenas; ampliación de la SE Sánchez y la Línea a 34.5 kV, de 18 km entre ambas subestaciones, concluidas en Julio 2015.
Interconexión sistema eléctrico nacional integrado | Interconexión establecida | Agosto 2015 | COMPLETADO | Se completó la interconexión al SENI de manera similar a la EDES.
Evaluación del Proyecto | Plan de Cambios | Octubre 2015 | COMPLETADO | Se procedió a cambiar el punto de interconexión por motivos de seguridad.
Conclusión del Proyecto | Acta de Cierre | Octubre 2015 | COMPLETADO | Bajo Resolución de la SIE se fija las tarifas a usuarios regulados de la Compañía de Luz y Fuerza de las Terrenas para el mes de septiembre 2015.