## Hoja1
ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | SIE VIRTUAL
Fecha Constitución: |  | 2015-06-09
Area: |  | Dirección de TIC
Patrocinador del Proyecto: |  | Junior Perez
Líder Funcional del Proyecto: |  | Junior Perez
Administrador del Proyecto: |  | Luisa Tejada
FASES DEL PROYECTO | PRINCIPALES ENTREGABLES | FECHA | ESTATUS | ACCIONES EJECUTADAS
Planificación del Proyecto y Estructuración del Equipo. | Acta de Constitución | 2015-06-23 | COMPLETADO | Se realizó Acta de Constitución del Proyecto donde se asignó como Líder Funcional del Proyecto a Yissel de los Santos, Administrador del mismo a José Enrique Ramírez y el Ejecutivo Patrocinador a Alexánder Pérez, Director de Tecnología y Comunicaciones .
Planificación de las actividades y responsabilidades. | WBS | 2015-06-24 | COMPLETADO | Se estableció programa de actividades donde se asignó tareas, fechas de compromiso, presupuesto, desarrollo de actividades y niveles de aprobación en general. A través de la herramienta de Microsoft Project.
Conformación equipo de trabajo | Aprobación Consejo | 2015-06-24 | COMPLETADO | Se realizó la conformación de equipo trabajo funcional integrado por el equipo de Desarrollo, Junior Pérez (Gerente), Luisa Tejada, José Martínez, Carlos Grullard, Armando Sánchez. Juan Carlos Holguín, Equipo de Comunicación y Call Center, Ricardo Pimentel de Servicios TIC, Dolca Herrera de la Gestión de Protecom y Rosa Peralta como responsable de procesos.
Desarrollo del Sistema | Manual de Capacitación | 2015-12-22 | COMPLETADO | Se realizó el desarrollo del software a nivel de sistema, el esquema de funicionamiento y las facilidades que permitirán al usuario. Pendiente contratación de servicio en la Nube para publicar el mismo.
Estructuración del Call Center | Manual de Capacitación | 2015-12-30 | COMPLETADO | Se está preparando la propuesta de contratación de nuevo personal, en base al análisis estadísticos del incremento de llamadas por los nuevos servicios prestados.
Entrenamiento y Capacitación | Manual de Entrenamiento | 2016-01-08 | COMPLETADO
Implementación del Sistema | Sistema en funcionamiento | 2016-01-12 | COMPLETADO
Evaluación del Sistema | Auditoría de Evaluación | 2016-01-24 | COMPLETADO
Conclusión del Proyecto | Acta de Cierre | 2016-12-06 | COMPLETADO